## Arkusz1
| BAC | 100000
| AC | 35000
| PV | 25000
| EV | 25000
| CV=EV-AC | -10000
| SPI=EV/PV | 1 |  | Projekt jest realizowany z harmonogramem
| CPI = EV/AC | 0.71
| SV=EV-PV | 0
| PC=EV/BAC | 0.25
| PS=AC/BAC | 0.35
| EAC=BAC/CPI | 140845.0704
| ETC=EAC-AC | 105845.0704
| TCPI | 1.1538
| BAC | 2000000 | budzet
| AC | 1500000 | rzeczywiste koszty
| PV | 1000000 | 50% * 2000000 | przewidywane koszty
| EV | 600000 | 30% * 2000000
| CV=EV-AC | -900000 |  | deficyt na poziomie: | -900000
| SPI=EV/PV | 0.6
| CPI = EV/AC | 0.4
| SV=EV-PV | -400000
| PC=EV/BAC | 0.3
| PS=AC/BAC | 0.75
| EAC=BAC/CPI | 5000000
| ETC=EAC-AC | 3500000
| TCPI | 2.8
| BAC | 80000 | budzet
| AC | 30000 | rzeczywiste koszty
| PV | 40000 | 50% * 80000 | przewidywane koszty
| EV | 30000 | 37.5% * 80000
| CV=EV-AC | 0 |  | deficyt na poziomie: | 0
| SPI=EV/PV | 0.75
| CPI = EV/AC | 1
| SV=EV-PV | -10000
| PC=EV/BAC | 0.375
| PS=AC/BAC | 0.375
| EAC=BAC/CPI | 80000
| ETC=EAC-AC | 50000
| TCPI | 1
|  | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Razem
| Koszt Planowany | 500000 | 600000 | 200000 | 100000 | 1400000
| Koszt Rzeczywisty | 800000 | 500000
| Wartość uzyskana | 200000 | 300000
BAC | 1400000 | budzet
AC | 1300000 | rzeczywiste koszty
PV | 1100000 |  | przewidywane koszty
EV | 500000
CV=EV-AC | -800000 |  | deficyt na poziomie: | -800000
SPI=EV/PV | 0.45455
CPI = EV/AC | 0.38
SV=EV-PV | -600000
PC=EV/BAC | 0.35714
PS=AC/BAC | 0.92857
EAC=BAC/CPI | 3684210.5263
ETC=EAC-AC | 2384210.5263
TCPI | 9
| BAC | 82000 | budzet
| AC | 40000 | rzeczywiste koszty
| PV | 41000 | 50% * 82000 | przewidywane koszty
| EV | 41000 | 0.4878
| CV=EV-AC | 1000 |  | deficyt na poziomie: | 1000
| SPI=EV/PV | 1
| CPI = EV/AC | 1.03
| SV=EV-PV | 0
| PC=EV/BAC | 0.5
| PS=AC/BAC | 0.4878
| EAC=BAC/CPI | 79611.6505
| ETC=EAC-AC | 39611.6505
| TCPI | 0.97619
| BAC | 300000 | budzet
| AC | 15000 | rzeczywiste koszty
| PV | 22500 |  | przewidywane koszty
| EV | 22500
| CV=EV-AC | 7500 |  | deficyt na poziomie: | 7500
| SPI=EV/PV | 1
| CPI = EV/AC | 1.5
| SV=EV-PV | 0
| PC=EV/BAC | 0.075
| PS=AC/BAC | 0.05
| EAC=BAC/CPI | 200000
| ETC=EAC-AC | 185000
| TCPI | 0.97368
| BAC | 200000 | budzet
| AC | 11000 | rzeczywiste koszty
| PV | 20000 |  | przewidywane koszty
| EV | 12000
| CV=EV-AC | 1000 |  | deficyt na poziomie: | 1000
| SPI=EV/PV | 0.6
| CPI = EV/AC | 1.09
| SV=EV-PV | -8000
| PC=EV/BAC | 0.06
| PS=AC/BAC | 0.055
| EAC=BAC/CPI | 183486.2385
| ETC=EAC-AC | 172486.2385
| TCPI | 0.99471